## ProjectSchedule
WALL CLIMBING ROBOT
|  | Project Start: | 2023-02-16
|  | Today: | 2023-02-16
|  | Display Week: | 1 |  |  | 2023-02-13 | [6 empty] | 2023-02-20 | [6 empty] | 2023-02-27 | [6 empty] | 2023-03-06 | [6 empty] | 2023-03-13 | [6 empty] | 2023-03-20 | [6 empty] | 2023-03-27 | [6 empty] | 2023-04-03 | [6 empty] | 2023-04-10 | [6 empty] | 2023-04-17 | [6 empty] | 2023-04-24 | [6 empty] | 2023-05-01 | [6 empty] | 2023-05-08 | [6 empty] | 2023-05-15 | [6 empty] | 2023-05-22 | [6 empty] | 2023-05-29
 | time axis 2023-02-13 to 2023-06-04
TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END | DAYS | time axis 2023-02-13 to 2023-06-04
Phase 2.1 POC Testing Module
Arduino Testing | Albin David C | 50% | 2023-02-16 | 2023-02-23
Motor Testing | Awin Saju | 50% | 2023-02-16 | 2023-02-23
Interfacing Arduino with blink | Albin David C | 50% | 2023-02-16 | 2023-02-23
Control testing over wifi | Joel Varghese | 25% | 2023-02-16 | 2023-02-23
Coding reqired for control | Sajan T John | 100% | 2023-02-16 | 2023-02-23
Testing of indvidual part | All | 0% | 2023-02-16 | 2023-02-23
Phase 2.2
Phase 2.3
Phase 2.4
Phase 5 Title
Task 1 |  |  | 2019-02-05 | 2019-02-10
Task 2 |  |  | 2019-02-05 | 2019-02-07
Task 3 |  |  | 2019-02-08 | 2019-02-13
Task 4 |  |  | 2019-02-08 | 2019-02-13
Task 5 |  |  | 2019-02-08 | 2019-02-12
Insert new rows ABOVE this one