## ProjectSchedule
PROJECT TITLE
|  | Project Start: | 2022-09-16
|  | Today: | 2022-12-05
|  | Display Week: | 1 |  |  | 2022-09-12 | [6 empty] | 2022-09-19 | [6 empty] | 2022-09-26 | [6 empty] | 2022-10-03 | [6 empty] | 2022-10-10 | [6 empty] | 2022-10-17 | [6 empty] | 2022-10-24 | [6 empty] | 2022-10-31 | [6 empty] | 2022-11-07 | [6 empty] | 2022-11-14 | [6 empty] | 2022-11-21 | [6 empty] | 2022-11-28 | [6 empty] | 2022-12-05 | [6 empty] | 2022-12-12 | [6 empty] | 2022-12-19 | [6 empty] | 2022-12-26
 | time axis 2022-09-12 to 2023-01-01
TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END | DAYS | time axis 2022-09-12 to 2023-01-01
Phase 1.1 Literarture Survey
Papers on Robotics | Albin | 100% | 2022-09-17 | 2022-09-20
Papers on Wall climbing robot | Sajan | 100% | 2022-09-18 | 2022-09-19
Papers on Duct Fan Wall climbing robot | Joel | 100% | 2022-09-17 | 2022-09-22
Papers on IoT | Albin | 100% | 2022-09-16 | 2022-09-25
Phase 1.2 Design
Free Hand | JOEL | 100% | 2022-10-07 | 2022-10-14
Basic Design | SAJAN | 100% | 2022-10-07 | 2022-10-14
Basic CAD design | ALBIN | 100% | 2022-10-14 | 2022-10-28
Final Design | ALBIN | 25% | 2022-10-28 | 2022-12-03
Phase 1.3 Simulation /POC/Analysis
Task 1 |  |  | 2022-09-15 | 2022-12-16
Task 2 |  |  | 2022-09-15 | 2022-12-16
Task 3 |  |  | 2022-09-15 | 2022-12-16
Task 4 |  |  | 2022-09-15 | 2022-12-16
Task 5 |  |  | 2022-09-15 | 2022-12-16
Phase 1.4 Report
Task 1 |  |  | 2022-09-15 | 2022-12-16
Task 2 |  |  | 2022-09-15 | 2022-12-16
Task 3 |  |  | 2022-09-15 | 2022-12-16
Task 4 |  |  | 2022-09-15 | 2022-12-16
Task 5 |  |  | 2022-09-15 | 2022-12-16
Phase 5 Title
Task 1 |  |  | 2019-02-05 | 2019-02-10
Task 2 |  |  | 2019-02-05 | 2019-02-07
Task 3 |  |  | 2019-02-08 | 2019-02-13
Task 4 |  |  | 2019-02-08 | 2019-02-13
Task 5 |  |  | 2019-02-08 | 2019-02-12
Insert new rows ABOVE this one